## Sprint Backlog
Sprint Back Log
Task ID | Task | Description | Story ID | Backlog ID | Sprint# | State | Estimate Time (Hours) | Assign to | Note
Quản lý tài khoản
T01 | Vẽ Use-case & thiết kế DB tài khoản |  |  | PB01 |  | New | 10
T02 | Thiết kế giao diện |  |  |  |  | New | 6
T03 | Code: Chỉnh sửa thông tin cá nhân – Sinh viên |  | RQ01 |  | 1 | New | 10
T04 | Code: Đổi mật khẩu – Sinh viên |  | RQ03 |  | 1 | New | 8
T05 | Code: Đổi mật khẩu – Giáo viên |  | RQ32 |  | 1 | New | 6
T06 | Code: Đổi mật khẩu quản trị – Admin |  | RQ100 |  | 3 | New | 8
T07 | Code: Cập nhật ảnh đại diện – Sinh viên |  | RQ02 |  | 2 | New | 8
T08 | Kiểm thử PB01 |  |  |  | 1 | New | 10
Quản lý người dùng
T09 | Vẽ Use-case |  |  | PB02 |  | New | 10
T10 | Thiết kế giao diện Admin Panel – Người dùng |  |  |  |  | New | 6
T11 | Code: Tạo tài khoản sinh viên mới - Quản trị viên, HR |  | RQ76 |  | 1 | New | 8
T12 | Code: Import sinh viên từ Excel - Quản trị viên, HR |  | RQ94 |  | 3 | New | 12
T13 | Code: Cập nhật thông tin giáo viên - Quản trị viên, HR |  | RQ95 |  | 1 | New | 8
T14 | Code: Chỉnh sửa tài khoản người dùng - Quản trị viên, HR |  | RQ77 |  | 1 | New | 6
T15 | Code: Phân quyền người dùng - Quản trị viên |  | RQ79 |  | 3 | New | 10
T16 | Code: Tìm kiếm tài khoản theo username - Quản trị viên, HR |  | RQ80 |  | 1 | New | 5
T17 | Code: Khóa tài khoản vi phạm - Quản trị viên, HR |  | RQ81 |  | 1 | New | 5
T18 | Code: Mở khóa tài khoản - Quản trị viên, HR |  | RQ82 |  | 1 | New | 4
T19 | Code: Tìm kiếm sinh viên theo mã số - Quản trị viên, HR |  | RQ62 |  | 1 | New | 4
T20 | Code: Xóa tài khoản không dùng - Quản trị viên, HR |  | RQ78 |  | 2 | New | 5
T21 | Code: Xem lịch sử đăng nhập - Quản trị viên, HR |  | RQ83 |  | 2 | New | 6
T22 | Code: Phân loại người dùng theo vai trò - Quản trị viên, HR |  | RQ87 |  | 2 | New | 5
T23 | Code: Tìm kiếm giáo viên theo bộ môn - Quản trị viên, HR |  | RQ52 |  | 2 | New | 5
T24 | Code: Phân loại sinh viên theo khối lớp - Quản trị viên, Đào tạo |  | RQ53 |  | 2 | New | 5
T25 | Kiểm thử PB02 |  |  |  | 1 | New | 12
Quản lý thời khóa biểu
T26 | Thiết kế DB & giao diện thời khóa biểu |  |  | PB03 |  | New | 8
T27 | Code: Xem thời khóa biểu – Sinh viên |  | RQ04 |  | 1 | New | 8
T28 | Code: Xem lịch giảng dạy – Giáo viên |  | RQ28 |  | 1 | New | 6
T29 | Code: Thêm kế hoạch học tập học kỳ – Admin, Đào tạo |  | RQ67 |  | 3 | New | 8
T30 | Code: Chỉnh sửa thời khóa biểu toàn trường – Admin, Đào tạo |  | RQ71 |  | 3 | New | 12
T31 | Code: Xem lịch giảng dạy của từng giáo viên – Admin, Đào tạo |  | RQ56 |  | 2 | New | 5
T32 | Code: Phân loại dữ liệu theo năm học – Admin, Đào tạo |  | RQ97 |  | 2 | New | 6
T33 | Kiểm thử PB03 |  |  |  | 2 | New | 8
Quản lý điểm số
T34 | Thiết kế DB & giao diện điểm số |  |  | PB04 |  | New | 6
T35 | Code: Xem điểm kiểm tra – Sinh viên |  | RQ05 |  | 1 | New | 6
T36 | Code: Nhập điểm – Giáo viên |  | RQ26 |  | 1 | New | 10
T37 | Code: Chỉnh sửa điểm – Giáo viên |  | RQ27 |  | 3 | New | 8
T38 | Code: Xem lịch sử chỉnh sửa điểm – Giáo viên |  | RQ47 |  | 2 | New | 6
T39 | Code: Xem bảng xếp hạng học tập – Sinh viên |  | RQ24 |  | 2 | New | 6
T40 | Kiểm thử PB04 |  |  |  | 1 | New | 8
Quản lý điểm danh
T41 | Thiết kế DB & giao diện điểm danh |  |  | PB05 |  | New | 6
T42 | Code: Xem kết quả điểm danh – Sinh viên |  | RQ07 |  | 1 | New | 6
T43 | Code: Điểm danh sinh viên – Giáo viên |  | RQ29 |  | 1 | New | 10
T44 | Code: Xem thống kê điểm danh lớp – Giáo viên |  | RQ30 |  | 1 | New | 8
T45 | Code: Xin nghỉ học trực tuyến – Sinh viên |  | RQ08 |  | 2 | New | 8
T46 | Code: Phê duyệt đơn xin nghỉ – Admin, DVSV |  | RQ69 |  | 3 | New | 8
T47 | Code: Thống kê sinh viên nghỉ học – Admin, DVSV |  | RQ54 |  | 2 | New | 6
T48 | Kiểm thử PB05 |  |  |  | 2 | New | 8
Quản lý lớp học & giáo viên
T49 | Thiết kế DB & giao diện lớp học |  |  | PB06 |  | New | 6
T50 | Code: Xem thông tin lớp học – Sinh viên |  | RQ06 |  | 1 | New | 6
T51 | Code: Xem danh sách giáo viên – Sinh viên |  | RQ19 |  | 1 | New | 4
T52 | Code: Xem danh sách sinh viên lớp – Giáo viên |  | RQ31 |  | 1 | New | 6
T53 | Code: Tìm kiếm sinh viên theo tên – Giáo viên |  | RQ38 |  | 1 | New | 4
T54 | Code: Gửi phản hồi cho giáo viên – Sinh viên |  | RQ20 |  | 2 | New | 6
T55 | Code: Chỉnh sửa thông tin lớp học – Admin, Đào tạo |  | RQ57 |  | 2 | New | 6
T56 | Code: Theo dõi tiến độ giảng dạy – Admin, Đào tạo |  | RQ65 |  | 2 | New | 8
T57 | Code: Xem lịch sử hoạt động GV – Admin, HR |  | RQ68 |  | 2 | New | 6
T58 | Code: Xem danh sách phụ huynh – Admin, HR |  | RQ70 |  | 2 | New | 5
T59 | Code: Xem danh sách lớp theo khối – Admin, Đào tạo |  | RQ88 |  | 2 | New | 4
T60 | Code: Xóa lớp học không hoạt động – Admin, Đào tạo |  | RQ58 |  | 3 | New | 4
T61 | Code: Phân loại lớp theo thành tích – Admin, Đào tạo |  | RQ73 |  | 3 | New | 5
T62 | Kiểm thử PB06 |  |  |  | 2 | New | 8
Quản lý bài tập
T63 | Thiết kế DB & giao diện bài tập |  |  | PB07 |  | New | 6
T64 | Code: Nộp bài tập trực tuyến – Sinh viên |  | RQ12 |  | 1 | New | 10
T65 | Code: Tìm kiếm bài tập theo môn học – Sinh viên |  | RQ21 |  | 1 | New | 5
T66 | Code: Tạo bài tập – Giáo viên |  | RQ33 |  | 1 | New | 8
T67 | Code: Chỉnh sửa bài tập – Giáo viên |  | RQ34 |  | 1 | New | 5
T68 | Code: Xem bài nộp của sinh viên – Giáo viên |  | RQ36 |  | 1 | New | 6
T69 | Code: Nhận xét bài tập – Giáo viên |  | RQ37 |  | 3 | New | 6
T70 | Code: Xem nhận xét của GV – Sinh viên |  | RQ10 |  | 2 | New | 4
T71 | Code: Phân loại bài tập theo môn học – Giáo viên |  | RQ44 |  | 2 | New | 4
T72 | Code: Xóa bài tập cũ – Giáo viên |  | RQ35 |  | 2 | New | 4
T73 | Kiểm thử PB07 |  |  |  | 2 | New | 8
Quản lý tài liệu
T74 | Thiết kế DB & giao diện tài liệu |  |  | PB08 |  | New | 5
T75 | Code: Tải tài liệu học tập – Sinh viên |  | RQ11 |  | 1 | New | 5
T76 | Code: Tải tài liệu lên hệ thống – Giáo viên |  | RQ43 |  | 1 | New | 8
T77 | Code: Tìm kiếm tài liệu giảng dạy – Giáo viên |  | RQ42 |  | 1 | New | 5
T78 | Code: Thông báo khi GV đăng bài mới – Sinh viên |  | RQ25 |  | 2 | New | 6
T79 | Code: Phân loại tài liệu theo môn học – Sinh viên |  | RQ23 |  | 2 | New | 4
T80 | Kiểm thử PB08 |  |  |  | 2 | New | 6
Quản lý lịch thi & môn học
T81 | Thiết kế DB & giao diện lịch thi & môn học |  |  | PB09 |  | New | 6
T82 | Code: Xem lịch thi – Sinh viên |  | RQ13 |  | 1 | New | 6
T83 | Code: Tìm kiếm môn học – Sinh viên |  | RQ09 |  | 1 | New | 5
T84 | Code: Xem lịch thi & phân công coi thi – Giáo viên |  | RQ45 |  | 1 | New | 6
T85 | Code: Chỉnh sửa thông tin môn học – Admin, Đào tạo |  | RQ89 |  | 2 | New | 5
T86 | Code: Xem danh sách môn học – Admin, Đào tạo |  | RQ96 |  | 3 | New | 4
T87 | Code: Xóa môn học không dùng – Admin, Đào tạo |  | RQ90 |  | 3 | New | 4
T88 | Kiểm thử PB09 |  |  |  | 2 | New | 6
Quản lý thông báo
T89 | Thiết kế DB & giao diện thông báo |  |  | PB10 |  | New | 5
T90 | Code: Tìm kiếm thông báo – Sinh viên |  | RQ14 |  | 1 | New | 5
T91 | Code: Tạo thông báo lớp học – Giáo viên |  | RQ40 |  | 1 | New | 6
T92 | Code: Tạo thông báo toàn trường – Admin, HR |  | RQ59 |  | 1 | New | 6
T93 | Code: Xem lịch hoạt động trường – Sinh viên |  | RQ22 |  | 2 | New | 4
T94 | Code: Xóa thông báo cũ – Giáo viên |  | RQ41 |  | 2 | New | 3
T95 | Code: Gửi thông báo bảo trì hệ thống – Admin |  | RQ92 |  | 2 | New | 4
T96 | Code: Xem phản hồi/góp ý của SV – Admin |  | RQ98 |  | 2 | New | 5
T97 | Kiểm thử PB10 |  |  |  | 2 | New | 6
Quản lý học phí
T98 | Thiết kế DB & giao diện học phí |  |  | PB11 |  | New | 5
T99 | Code: Xem học phí cần đóng – Sinh viên |  | RQ15 |  | 1 | New | 6
T100 | Code: Xem doanh thu học phí – Admin, DVSV |  | RQ55 |  | 2 | New | 8
T101 | Code: Xem lịch sử thanh toán – Sinh viên |  | RQ16 |  | 2 | New | 5
T102 | Code: Theo dõi lịch thanh toán SV – Admin, DVSV |  | RQ74 |  | 3 | New | 6
T103 | Kiểm thử PB11 |  |  |  | 2 | New | 6
Quản lý câu lạc bộ
T104 | Thiết kế DB & giao diện câu lạc bộ |  |  | PB12 |  | New | 4
T105 | Code: Đăng ký câu lạc bộ – Sinh viên |  | RQ17 |  | 2 | New | 6
T106 | Code: Hủy đăng ký câu lạc bộ – Sinh viên |  | RQ18 |  | 2 | New | 4
T107 | Code: Bật/tắt trạng thái CLB – Admin, DVSV |  | RQ99 |  | 2 | New | 4
T108 | Kiểm thử PB12 |  |  |  | 2 | New | 4
Quản lý đề thi & ngân hàng câu hỏi
T109 | Thiết kế DB & giao diện đề thi |  |  | PB13 |  | New | 6
T110 | Code: Quản lý ngân hàng câu hỏi – Khảo thí |  | RQ48 |  | 3 | New | 10
T111 | Code: Tạo đề thi trực tuyến – Khảo thí |  | RQ49 |  | 3 | New | 12
T112 | Code: Xem kết quả thi toàn trường – Admin, Khảo thí |  | RQ60 |  | 2 | New | 8
T113 | Kiểm thử PB13 |  |  |  | 2 | New | 8
Báo cáo & thống kê
T114 | Thiết kế DB & giao diện báo cáo |  |  | PB14 |  | New | 6
T115 | Code: Báo cáo tổng kết học tập theo kỳ – Admin, Đào tạo |  | RQ51 |  | 2 | New | 10
T116 | Code: Thống kê tỷ lệ đậu tốt nghiệp – Admin, Khảo thí |  | RQ66 |  | 3 | New | 8
T117 | Code: Báo cáo kết quả học tập lớp – Giáo viên |  | RQ50 |  | 2 | New | 8
T118 | Code: Phân loại SV theo học lực – Giáo viên |  | RQ39 |  | 2 | New | 5
T119 | Code: Gửi cảnh báo SV học yếu – Giáo viên |  | RQ46 |  | 3 | New | 6
T120 | Code: Báo cáo SV vi phạm nội quy – Admin, DVSV |  | RQ61 |  | 2 | New | 5
T121 | Code: Thống kê SV từng khối – Admin, Đào tạo |  | RQ75 |  | 3 | New | 5
T122 | Code: Báo cáo tổng số người dùng – Admin, HR |  | RQ86 |  | 3 | New | 5
T123 | Code: Danh sách SV được khen thưởng – Admin, DVSV |  | RQ64 |  | 3 | New | 5
T124 | Code: Báo cáo sử dụng cơ sở vật chất – Admin, HR |  | RQ72 |  | 3 | New | 5
T125 | Code: Phân loại GV theo thành tích – Admin, HR |  | RQ63 |  | 3 | New | 5
T126 | Kiểm thử PB14 |  |  |  | 3 | New | 10
Quản lý hệ thống
T127 | Thiết kế kiến trúc bảo mật & hạ tầng hệ thống |  |  | PB15 |  | New | 6
T128 | Code: Sao lưu dữ liệu hệ thống – Admin |  | RQ84 |  | 3 | New | 10
T129 | Code: Khôi phục dữ liệu hệ thống – Admin |  | RQ85 |  | 3 | New | 8
T130 | Code: Tìm kiếm lỗi hệ thống – Admin |  | RQ93 |  | 2 | New | 6
T131 | Code: Xem nhật ký hoạt động hệ thống – Admin |  | RQ91 |  | 2 | New | 6
T132 | Code: Thiết lập lịch sao lưu tự động – Admin |  | RQ98 |  | 2 | New | 6
T133 | Kiểm thử PB15 |  |  |  | 2 | New | 8
Chuẩn bị chung & Hoàn thiện hệ thống
T134 | Lập kế hoạch Sprint (Sprint Planning) |  |  |  |  | New | 4
T135 | Phân tích & Thiết kế CSDL tổng thể |  |  |  |  | New | 10
T136 | Vẽ ERD & Viết SQL khởi tạo CSDL |  |  |  |  | New | 10
T137 | Thiết kế giao diện chính |  |  |  |  | New | 8
T138 | Kiểm tra chất lượng hệ thống (Quality Attribute) |  |  |  |  | New | 8
T139 | Tích hợp toàn bộ module |  |  |  |  | New | 20
T140 | Kiểm thử hệ thống & Nghiệm thu |  |  |  |  | New | 16
T141 | Quản lý Burn-down Chart & Daily Standup |  |  |  |  | New | 6

## Release Backlog
Backlog ID | Backlog | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Story ID | Priority | Business Value | Sprint# | State | Note
|  | As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
PB01 | Quản lý tài khoản | Sinh viên | Đổi mật khẩu tài khoản cá nhân | Bảo mật tài khoản của mình | RQ03 | 1 | High | 1 | New
|  | Sinh viên | Chỉnh sửa thông tin cá nhân | Cập nhật dữ liệu chính xác | RQ01 | 1 | High | 1 | New
|  | Sinh viên | Cập nhật ảnh đại diện | Cá nhân hóa tài khoản | RQ02 | 2 | Medium | 2 | New
|  | Giáo viên | Đổi mật khẩu tài khoản | Tăng bảo mật | RQ32 | 1 | High | 1 | New
|  | Quản trị viên | Đổi mật khẩu quản trị | Tăng cường bảo mật tối đa cho hệ thống | RQ100 | 3 | High | 1 | New
PB02 | Quản lý người dùng | Quản trị viên, HR | Tạo tài khoản cho sinh viên mới | Cấp quyền truy cập hệ thống | RQ76 | 1 | High | 1 | New
|  | Quản trị viên, HR | Thêm sinh viên mới vào cơ sở dữ liệu từ Excel | Lưu trữ thông tin học viên | RQ94 | 3 | High | 1 | New
|  | Quản trị viên, HR | Cập nhật thông tin giáo viên | Đảm bảo hồ sơ nhân sự chính xác | RQ95 | 1 | High | 1 | New
|  | Quản trị viên, HR | Chỉnh sửa thông tin tài khoản người dùng | Cập nhật dữ liệu người dùng | RQ77 | 1 | High | 1 | New
|  | Quản trị viên | Phân quyền người dùng theo vai trò | Đảm bảo bảo mật thông tin | RQ79 | 3 | High | 1 | New
|  | Quản trị viên, HR | Tìm kiếm tài khoản theo tên đăng nhập | Quản lý nhanh chóng | RQ80 | 1 | High | 1 | New
|  | Quản trị viên, HR | Khóa tài khoản vi phạm | Bảo vệ an toàn cho hệ thống | RQ81 | 1 | High | 1 | New
|  | Quản trị viên, HR | Mở khóa tài khoản người dùng | Cho phép người dùng tiếp tục sử dụng | RQ82 | 1 | High | 1 | New
|  | Quản trị viên, HR | Tìm kiếm sinh viên theo mã số | Tra cứu nhanh | RQ62 | 1 | High | 1 | New
|  | Quản trị viên, HR | Xóa tài khoản không còn sử dụng | Giải phóng tài nguyên lưu trữ | RQ78 | 2 | Medium | 2 | New
|  | Quản trị viên, HR | Xem lịch sử đăng nhập của người dùng | Kiểm tra hoạt động bất thường | RQ83 | 2 | Medium | 2 | New
|  | Quản trị viên, HR | Phân loại người dùng theo vai trò | Dễ dàng áp dụng chính sách bảo mật | RQ87 | 2 | Medium | 2 | New
|  | Quản trị viên, HR | Tìm kiếm giáo viên theo bộ môn | Quản lý nhân sự | RQ52 | 2 | Medium | 2 | New
|  | Quản trị viên, Đào tạo | Phân loại sinh viên theo khối lớp | Dễ theo dõi | RQ53 | 2 | Medium | 2 | New
PB03 | Quản lý thời khóa biểu | Sinh viên | Xem thời khóa biểu cá nhân | Biết lịch học mỗi ngày | RQ04 | 1 | High | 1 | New
|  | Giáo viên | Xem lịch giảng dạy của mình | Sắp xếp công việc hợp lý | RQ28 | 1 | High | 1 | New
|  | Quản trị viên, Đào tạo | Thêm mới kế hoạch học tập cho từng học kỳ | Chuẩn bị cho năm học mới | RQ67 | 3 | High | 2 | New
|  | Quản trị viên, Đào tạo | Chỉnh sửa thời khóa biểu toàn trường | Tối ưu hóa lịch học và phòng học | RQ71 | 3 | High | 2 | New
|  | Quản trị viên, Đào tạo | Xem lịch giảng dạy của từng giáo viên | Điều phối công việc | RQ56 | 2 | Medium | 2 | New
|  | Quản trị viên, Đào tạo | Phân loại dữ liệu theo năm học | Dễ dàng tra cứu lịch sử trường học | RQ97 | 2 | Medium | 2 | New
PB04 | Quản lý điểm số | Sinh viên | Xem điểm kiểm tra các môn học | Theo dõi kết quả học tập | RQ05 | 1 | High | 1 | New
|  | Giáo viên | Nhập điểm cho sinh viên | Đánh giá kết quả học tập | RQ26 | 1 | High | 1 | New
|  | Giáo viên | Chỉnh sửa điểm khi nhập sai dữ liệu | Sửa đổi sai sót trong quá trình nhập liệu | RQ27 | 3 | High | 1 | New
|  | Giáo viên | Xem lịch sử chỉnh sửa điểm | Kiểm tra dữ liệu | RQ47 | 2 | Medium | 2 | New
|  | Sinh viên | Xem bảng xếp hạng học tập của lớp | Biết năng lực bản thân | RQ24 | 2 | Medium | 2 | New
PB05 | Quản lý điểm danh | Sinh viên | Xem kết quả điểm danh của bản thân | Kiểm tra số buổi nghỉ | RQ07 | 1 | High | 1 | New
|  | Giáo viên | Điểm danh sinh viên trong buổi học | Quản lý chuyên cần | RQ29 | 1 | High | 1 | New
|  | Giáo viên | Xem thống kê điểm danh của lớp | Theo dõi tình hình lớp | RQ30 | 1 | High | 1 | New
|  | Quản trị viên, DVSV | Phê duyệt đơn xin nghỉ học của sinh viên | Quản lý chuyên cần chính xác | RQ69 | 3 | High | 2 | New
|  | Quản trị viên, , DVSV | Xem thống kê sinh viên nghỉ học | Xử lý kịp thời | RQ54 | 1 | High | 2 | New
|  | Sinh viên | Xin nghỉ học trực tuyến | Tiết kiệm thời gian | RQ08 | 2 | Medium | 2 | New
PB06 | Quản lý lớp học & giáo viên | Sinh viên | Xem thông tin lớp học và danh sách thành viên | Biết danh sách thành viên | RQ06 | 1 | High | 1 | New
|  | Sinh viên | Xem danh sách giáo viên | Liên hệ khi cần | RQ19 | 2 | Medium | 1 | New
|  | Sinh viên | Gửi phản hồi cho giáo viên | Trao đổi học tập | RQ20 | 2 | Medium | 2 | New
|  | Giáo viên | Xem danh sách sinh viên của lớp | Quản lý lớp | RQ31 | 1 | High | 1 | New
|  | Giáo viên | Tìm kiếm sinh viên theo tên | Thao tác nhanh | RQ38 | 1 | High | 1 | New
|  | Quản trị viên, Đào tạo | Chỉnh sửa thông tin lớp học | Cập nhật dữ liệu | RQ57 | 1 | High | 2 | New
|  | Quản trị viên, Đào tạo | Theo dõi tiến độ giảng dạy của giáo viên | Đảm bảo đúng phân phối chương trình | RQ65 | 2 | Medium | 2 | New
|  | Quản trị viên, HR | Xem lịch sử hoạt động của giáo viên | Kiểm tra dữ liệu khi có sự cố | RQ68 | 2 | Medium | 2 | New
|  | Quản trị viên, HR | Xem danh sách phụ huynh | Liên hệ khi cần | RQ70 | 2 | Medium | 2 | New
|  | Quản trị viên, Đào tạo | Xem danh sách lớp học theo từng khối | Dễ dàng quản lý phân bố | RQ88 | 2 | Medium | 2 | New
|  | Quản trị viên, Đào tạo | Xóa lớp học không còn hoạt động | Hệ thống gọn gàng | RQ58 | 3 | Low | 3 | New
|  | Quản trị viên, Đào tạo | Phân loại lớp học theo thành tích | Có kế hoạch bồi dưỡng phù hợp | RQ73 | 3 | Low | 3 | New
PB07 | Quản lý bài tập | Sinh viên | Nộp bài tập trực tuyến | Giáo viên chấm điểm | RQ12 | 1 | High | 1 | New
|  | Sinh viên | Tìm kiếm bài tập theo môn học | Dễ ôn luyện | RQ21 | 1 | High | 1 | New
|  | Giáo viên | Tạo bài tập giao cho sinh viên | Giao cho sinh viên | RQ33 | 1 | High | 1 | New
|  | Giáo viên | Chỉnh sửa bài tập đã tạo | Cập nhật nội dung | RQ34 | 1 | High | 1 | New
|  | Giáo viên | Xem bài nộp của sinh viên | Chấm điểm | RQ36 | 1 | High | 1 | New
|  | Giáo viên | Nhận xét bài tập cho sinh viên | Hỗ trợ sinh viên cải thiện | RQ37 | 3 | Medium | 2 | New
|  | Sinh viên | Xem nhận xét của giáo viên trên bài tập | Cải thiện học lực | RQ10 | 2 | Medium | 2 | New
|  | Giáo viên | Phân loại bài tập theo môn học | Quản lý dễ hơn | RQ44 | 2 | Medium | 2 | New
|  | Giáo viên | Xóa bài tập cũ | Tránh nhầm lẫn | RQ35 | 2 | Medium | 2 | New
PB08 | Quản lý tài liệu | Sinh viên | Tải tài liệu học tập về thiết bị | Ôn bài | RQ11 | 1 | High | 1 | New
|  | Giáo viên | Tải tài liệu lên hệ thống chia sẻ | Chia sẻ với sinh viên | RQ43 | 1 | High | 1 | New
|  | Giáo viên | Tìm kiếm tài liệu giảng dạy | Phục vụ bài học | RQ42 | 1 | High | 1 | New
|  | Sinh viên | Nhận thông báo khi giáo viên đăng bài mới | Cập nhật kịp thời bài học | RQ25 | 1 | High | 2 | New
|  | Sinh viên | Phân loại tài liệu theo môn học | Dễ tìm kiếm | RQ23 | 2 | Medium | 2 | New
PB09 | Quản lý lịch thi & môn học | Sinh viên | Xem lịch thi của các môn học | Chuẩn bị ôn tập | RQ13 | 1 | High | 1 | New
|  | Sinh viên | Tìm kiếm môn học theo từ khóa | Xem thông tin chi tiết | RQ09 | 1 | High | 1 | New
|  | Giáo viên | Xem lịch thi và phân công coi thi | Chuẩn bị coi thi | RQ45 | 1 | High | 1 | New
|  | Quản trị viên, Đào tạo | Chỉnh sửa thông tin môn học | Cập nhật chương trình đào tạo | RQ89 | 1 | High | 2 | New
|  | Quản trị viên, Đào tạo | Xem danh sách toàn bộ môn học hiện có | Nắm bắt danh mục đào tạo | RQ96 | 3 | Low | 3 | New
|  | Quản trị viên, Đào tạo | Xóa môn học không còn sử dụng | Tinh gọn danh mục đào tạo | RQ90 | 3 | Low | 3 | New
PB10 | Quản lý thông báo | Sinh viên | Tìm kiếm thông báo quan trọng | Xem tin quan trọng | RQ14 | 1 | High | 1 | New
|  | Giáo viên | Tạo thông báo gửi đến sinh viên trong lớp | Gửi đến sinh viên | RQ40 | 1 | High | 1 | New
|  | Quản trị viên, HR | Tạo thông báo toàn trường | Truyền đạt thông tin | RQ59 | 1 | High | 1 | New
|  | Quản trị viên | Xem danh sách phản hồi/góp ý của sinh viên | Biết được các vấn đề sinh viên gặp phải | RQ98 | 1 | Medium | 2 | New
|  | Sinh viên | Xem lịch hoạt động trường | Tham gia sự kiện | RQ22 | 2 | Medium | 2 | New
|  | Giáo viên | Xóa thông báo cũ | Hệ thống gọn gàng | RQ41 | 2 | Medium | 2 | New
|  | Quản trị viên | Gửi thông báo bảo trì hệ thống | Người dùng chủ động sắp xếp thời gian | RQ92 | 2 | Medium | 2 | New
PB11 | Quản lý học phí | Sinh viên | Xem học phí cần đóng | Biết số tiền cần đóng | RQ15 | 1 | High | 1 | New
|  | Quản trị viên, DVSV | Xem doanh thu học phí | Quản lý tài chính | RQ55 | 1 | High | 2 | New
|  | Sinh viên | Xem lịch sử thanh toán học phí | Kiểm tra giao dịch | RQ16 | 2 | Medium | 2 | New
|  | Quản trị viên, DVSV | Theo dõi lịch thanh toán học phí của sinh viên | Nhắc nhở đóng tiền đúng hạn | RQ74 | 3 | Medium | 2 | New
PB12 | Quản lý câu lạc bộ | Sinh viên | Đăng ký câu lạc bộ ngoại khóa | Tham gia hoạt động ngoại khóa | RQ17 | 2 | Medium | 2 | New
|  | Sinh viên | Hủy đăng ký câu lạc bộ | Khi không còn tham gia | RQ18 | 2 | Medium | 2 | New
|  | Quản trị viên, DVSV | Bật/tắt trạng thái hoạt động của câu lạc bộ | Kiểm soát hoạt động ngoại khóa | RQ99 | 1 | Medium | 2 | New
PB13 | Quản lý đề thi & ngân hàng câu hỏi | Khảo thí | Quản lý danh sách câu hỏi kiểm tra | Tái sử dụng câu hỏi | RQ48 | 3 | High | 2 | New
|  | Khảo thí | Tạo đề thi trực tuyến từ ngân hàng câu hỏi | Kiểm tra sinh viên | RQ49 | 3 | High | 2 | New
|  | Quản trị viên, Khảo thí | Xem kết quả thi toàn trường | Đánh giá năng lực sinh viên | RQ60 | 1 | High | 2 | New
PB14 | Báo cáo & thống kê | Quản trị viên, Đào tạo | Xem báo cáo tổng kết học tập theo kỳ/năm | Đánh giá chất lượng giáo dục | RQ51 | 1 | High | 2 | New
|  | Quản trị viên,Khảo thí | Xem thống kê tỷ lệ đậu tốt nghiệp | Đánh giá đầu ra của trường | RQ66 | 1 | High | 3 | New
|  | Giáo viên | Xem báo cáo kết quả học tập của lớp | Đánh giá tổng quan tình hình học tập | RQ50 | 2 | Medium | 2 | New
|  | Giáo viên | Phân loại sinh viên theo học lực | Dễ quản lý | RQ39 | 2 | Medium | 2 | New
|  | Giáo viên | Gửi cảnh báo đến sinh viên học yếu | Phụ huynh biết | RQ46 | 2 | Medium | 3 | New
|  | Quản trị viên, Đào tạo | Xem thống kê số lượng sinh viên từng khối | Cân đối nguồn lực giảng dạy | RQ75 | 2 | Medium | 3 | New
|  | Quản trị viên, HR | Xem báo cáo tổng số người dùng hệ thống | Quản lý quy mô hệ thống | RQ86 | 2 | Medium | 3 | New
|  | Quản trị viên, DVSV | Xem danh sách sinh viên được khen thưởng | Vinh danh kịp thời | RQ64 | 2 | Medium | 3 | New
|  | Quản trị viên, DVSV | Xem báo cáo sinh viên vi phạm nội quy | Đưa ra biện pháp xử lý | RQ61 | 2 | Medium | 2 | New
|  | Quản trị viên, HR | Xem báo cáo sử dụng cơ sở vật chất | Lên kế hoạch bảo trì | RQ72 | 3 | Low | 3 | New
|  | Quản trị viên, HR | Phân loại giáo viên theo thành tích giảng dạy | Khen thưởng hợp lý | RQ63 | 3 | Low | 3 | New
PB15 | Quản lý hệ thống | Quản trị viên | Sao lưu dữ liệu hệ thống | Tránh mất mát dữ liệu khi có sự cố | RQ84 | 3 | High | 1 | New
|  | Quản trị viên | Khôi phục dữ liệu hệ thống | Phục hồi hệ thống khi xảy ra lỗi | RQ85 | 3 | High | 1 | New
|  | Quản trị viên | Tìm kiếm lỗi hệ thống theo mức độ | Xử lý nhanh các trục trặc kỹ thuật | RQ93 | 1 | High | 2 | New
|  | Quản trị viên | Xem nhật ký hoạt động của hệ thống | Giám sát vận hành toàn diện | RQ91 | 2 | Medium | 2 | New

## Product Backlog
ID | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Priority | Business Value | Acceptance Criteria | State | Note
| As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
RQ01 | Sinh viên | Chỉnh sửa thông tin cá nhân. | Cập nhật dữ liệu chính xác. | 1 | High | Không cho sửa Mã số sinh viên, Ngày sinh | New
RQ02 | Sinh viên | Cập nhật ảnh đại diện. | Cá nhân hóa tài khoản. | 2 | Medium |  | New
RQ03 | Sinh viên | Đổi mật khẩu. | Bảo mật tài khoản. | 1 | High | Nhập mật khẩu cũ, xác nhận mật khẩu mới. | New
RQ04 | Sinh viên | Xem thời khóa biểu. | Biết lịch học mỗi ngày. | 1 | High |  | New
RQ05 | Sinh viên | Xem điểm kiểm tra. | Theo dõi kết quả học tập. | 1 | High |  | New
RQ06 | Sinh viên | Xem thông tin lớp học. | Biết danh sách thành viên. | 1 | High |  | New
RQ07 | Sinh viên | Xem kết quả điểm danh. | Kiểm tra số buổi nghỉ. | 1 | High | Lí do bắt buộc | New
RQ08 | Sinh viên | Xin nghỉ học trực tuyến. | Tiết kiệm thời gian. | 2 | Medium |  | New
RQ09 | Sinh viên | Tìm kiếm môn học. | Xem thông tin chi tiết. | 1 | High |  | New
RQ10 | Sinh viên | Xem nhận xét của giáo viên. | Cải thiện học lực. | 2 | Medium |  | New
RQ11 | Sinh viên | Tải tài liệu học tập. | Ôn bài. | 1 | High |  | New
RQ12 | Sinh viên | Nộp bài tập trực tuyến. | Giáo viên chấm điểm. | 1 | High |  | New
RQ13 | Sinh viên | Xem lịch thi. | Chuẩn bị ôn tập. | 1 | High |  | New
RQ14 | Sinh viên | Tìm kiếm thông báo. | Xem tin quan trọng. | 1 | High |  | New
RQ15 | Sinh viên | Xem học phí. | Biết số tiền cần đóng. | 1 | High |  | New
RQ16 | Sinh viên | Xem lịch sử thanh toán học phí. | Kiểm tra giao dịch. | 2 | Medium |  | New
RQ17 | Sinh viên | Đăng ký câu lạc bộ. | Tham gia hoạt động ngoại khóa. | 2 | Medium |  | New
RQ18 | Sinh viên | Hủy đăng ký câu lạc bộ. | Khi không còn tham gia. | 2 | Medium |  | New
RQ19 | Sinh viên | Xem danh sách giáo viên. | Liên hệ khi cần. | 2 | Medium |  | New
RQ20 | Sinh viên | Gửi phản hồi cho giáo viên. | Trao đổi học tập. | 2 | Medium |  | New
RQ21 | Sinh viên | Tìm kiếm bài tập theo môn học. | Dễ ôn luyện. | 1 | High |  | New
RQ22 | Sinh viên | Xem lịch hoạt động trường. | Tham gia sự kiện. | 2 | Medium |  | New
RQ23 | Sinh viên | Phân loại tài liệu theo môn học. | Dễ tìm kiếm. | 2 | Medium |  | New
RQ24 | Sinh viên | Xem bảng xếp hạng học tập. | Biết năng lực bản thân. | 2 | Medium |  | New
RQ25 | Sinh viên | Nhận thông báo khi giáo viên đăng bài mới. | Cập nhật kịp thời bài học. | 1 | High |  | New
RQ26 | Giáo viên | Nhập điểm cho sinh viên. | Đánh giá kết quả học tập. | 1 | High | Nhập điểm từ 0–10, làm tròn 2 thập phân | New
RQ27 | Giáo viên | Chỉnh sửa điểm khi nhập sai dữ liệu. | Sửa đổi sai sót trong quá trình nhập liệu. | 3 | High | Sửa điểm mới, kiểm tra hợp lệ (0–10). | New
RQ28 | Giáo viên | Xem lịch giảng dạy. | Sắp xếp công việc. | 1 | High |  | New
RQ29 | Giáo viên | Điểm danh sinh viên. | Quản lý chuyên cần. | 1 | High |  | New
RQ30 | Giáo viên | Xem thống kê điểm danh. | Theo dõi tình hình lớp. | 1 | High |  | New
RQ31 | Giáo viên | Xem danh sách sinh viên. | Quản lý lớp. | 1 | High |  | New
RQ32 | Giáo viên | Đổi mật khẩu tài khoản. | Tăng bảo mật. | 1 | High | Nhập mật khẩu cũ, xác nhận mật khẩu mới. | New
RQ33 | Giáo viên | Tạo bài tập. | Giao cho sinh viên. | 1 | High | Hạn nộp phải lớn hơn ngày hiện tại. | New
RQ34 | Giáo viên | Chỉnh sửa bài tập. | Cập nhật nội dung. | 1 | High |  | New
RQ35 | Giáo viên | Xóa bài tập cũ. | Tránh nhầm lẫn. | 2 | Medium |  | New
RQ36 | Giáo viên | Xem bài nộp của sinh viên. | Chấm điểm. | 1 | High |  | New
RQ37 | Giáo viên | Nhận xét bài tập. | Hỗ trợ sinh viên cải thiện. | 3 | Medium |  | New
RQ38 | Giáo viên | Tìm kiếm sinh viên theo tên. | Thao tác nhanh. | 1 | High |  | New
RQ39 | Giáo viên | Phân loại sinh viên theo học lực. | Dễ quản lý. | 2 | Medium |  | New
RQ40 | Giáo viên | Tạo thông báo lớp học. | Gửi đến sinh viên. | 1 | High |  | New
RQ41 | Giáo viên | Xóa thông báo cũ. | Hệ thống gọn gàng. | 2 | Medium |  | New
RQ42 | Giáo viên | Tìm kiếm tài liệu giảng dạy. | Phục vụ bài học. | 1 | High |  | New
RQ43 | Giáo viên | Tải tài liệu lên hệ thống. | Chia sẻ với sinh viên. | 1 | High |  | New
RQ44 | Giáo viên | Phân loại bài tập theo môn học. | Quản lý dễ hơn. | 2 | Medium |  | New
RQ45 | Giáo viên | Xem lịch thi. | Chuẩn bị coi thi. | 1 | High |  | New
RQ46 | Giáo viên | Gửi cảnh báo sinh viên học yếu. | Phụ huynh biết. | 2 | Medium |  | New
RQ47 | Giáo viên | Xem lịch sử chỉnh sửa điểm. | Kiểm tra dữ liệu. | 2 | Medium |  | New
RQ48 | Khảo thí | Quản lý danh sách câu hỏi kiểm tra. | Tái sử dụng. | 3 | High |  | New
RQ49 | Khảo thí | Tạo đề thi trực tuyến. | Kiểm tra sinh viên. | 3 | High |  | New
RQ50 | Giáo viên | Xem báo cáo kết quả học tập của lớp. | Đánh giá tổng quan tình hình học tập. | 2 | Medium |  | New
RQ51 | Quản trị viên, Đào tạo | Xem báo cáo tổng kết học tập | Đánh giá chất lượng giáo dục. | 1 | High |  | New
RQ52 | Quản trị viên, HR | Tìm kiếm giáo viên theo bộ môn | Quản lý nhân sự. | 2 | Medium |  | New
RQ53 | Quản trị viên, Đào tạo | Phân loại sinh viên theo khối lớp | Dễ theo dõi. | 2 | Medium |  | New
RQ54 | Quản trị viên, DVSV | Xem thống kê sinh viên nghỉ học | Xử lý kịp thời. | 1 | High |  | New
RQ55 | Quản trị viên, DVSV | Xem doanh thu học phí | Quản lý tài chính. | 1 | High |  | New
RQ56 | Quản trị viên, Đào tạo | Xem lịch giảng dạy của giáo viên | Điều phối công việc. | 2 | Medium |  | New
RQ57 | Quản trị viên, Đào tạo | Chỉnh sửa thông tin lớp học | Cập nhật dữ liệu. | 1 | High |  | New
RQ58 | Quản trị viên, Đào tạo | Xóa lớp học không còn hoạt động. | Hệ thống gọn gàng. | 3 | Low |  | New
RQ59 | Quản trị viên, HR | Tạo thông báo toàn trường | Truyền đạt thông tin. | 1 | High |  | New
RQ60 | Quản trị viên, Khảo thí | Xem kết quả thi toàn trường | Đánh giá năng lực sinh viên. | 1 | High |  | New
RQ61 | Quản trị viên, DVSV | Xem báo cáo sinh viên vi phạm nội quy. | Đưa ra biện pháp xử lý. | 2 | Medium |  | New
RQ62 | Quản trị viên, HR | Tìm kiếm sinh viên theo mã số | Tra cứu nhanh. | 1 | High |  | New
RQ63 | Quản trị viên, HR | Phân loại giáo viên theo thành tích giảng dạy. | Khen thưởng hợp lý. | 3 | Low |  | New
RQ64 | Quản trị viên, DVSV | Xem danh sách sinh viên được khen thưởng. | Vinh danh kịp thời. | 2 | Medium |  | New
RQ65 | Quản trị viên, Đào tạo | Theo dõi tiến độ giảng dạy của giáo viên. | Đảm bảo đúng phân phối chương trình. | 2 | Medium |  | New
RQ66 | Quản trị viên, Khảo thí | Xem thống kê tỷ lệ đậu tốt nghiệp. | Đánh giá đầu ra của trường. | 1 | High |  | New
RQ67 | Quản trị viên, Đào tạo | Thêm mới kế hoạch học tập cho từng học kỳ. | Chuẩn bị cho năm học mới. | 3 | High |  | New
RQ68 | Quản trị viên, HR | Xem lịch sử hoạt động của giáo viên | Kiểm tra dữ liệu khi có sự cố. | 2 | Medium |  | New
RQ69 | Quản trị viên, DVSV | Phê duyệt đơn xin nghỉ học của sinh viên. | Quản lý chuyên cần chính xác. | 3 | High |  | New
RQ70 | Quản trị viên, HR | Xem danh sách phụ huynh | Liên hệ khi cần. | 2 | Medium |  | New
RQ71 | Quản trị viên, Đào tạo | Chỉnh sửa thời khóa biểu toàn trường. | Tối ưu hóa lịch học và phòng học. | 3 | High |  | New
RQ72 | Quản trị viên, HR | Xem báo cáo sử dụng cơ sở vật chất. | Lên kế hoạch bảo trì. | 3 | Low |  | New
RQ73 | Quản trị viên, Đào tạo | Phân loại lớp học theo thành tích. | Có kế hoạch bồi dưỡng phù hợp. | 3 | Low |  | New
RQ74 | Quản trị viên, DVSV | Theo dõi lịch thanh toán học phí của sinh viên. | Nhắc nhở đóng tiền đúng hạn. | 3 | Medium |  | New
RQ75 | Quản trị viên, Đào tạo | Xem thống kê số lượng sinh viên từng khối. | Cân đối nguồn lực giảng dạy. | 2 | Medium |  | New
RQ76 | Quản trị viên, HR | Tạo tài khoản cho sinh viên | Cấp quyền truy cập hệ thống. | 1 | High |  | New
RQ77 | Quản trị viên, HR | Chỉnh sửa thông tin tài khoản | Cập nhật dữ liệu người dùng. | 1 | High |  | New
RQ78 | Quản trị viên, HR | Xóa tài khoản không còn sử dụng. | Giải phóng tài nguyên lưu trữ. | 2 | Medium |  | New
RQ79 | Quản trị viên | Phân quyền người dùng | Đảm bảo bảo mật thông tin. | 3 | High |  | New
RQ80 | Quản trị viên, HR | Tìm kiếm tài khoản theo tên đăng nhập | Quản lý nhanh chóng. | 1 | High |  | New
RQ81 | Quản trị viên, HR | Khóa tài khoản vi phạm | Bảo vệ an toàn cho hệ thống. | 1 | High |  | New
RQ82 | Quản trị viên, HR | Mở khóa tài khoản | Cho phép người dùng tiếp tục sử dụng. | 1 | High |  | New
RQ83 | Quản trị viên, HR | Xem lịch sử đăng nhập | Kiểm tra hoạt động bất thường. | 2 | Medium |  | New
RQ84 | Quản trị viên | Sao lưu dữ liệu hệ thống | Tránh mất mát dữ liệu khi có sự cố. | 3 | High |  | New
RQ85 | Quản trị viên | Khôi phục dữ liệu | Phục hồi hệ thống khi xảy ra lỗi. | 3 | High |  | New
RQ86 | Quản trị viên, HR | Xem báo cáo tổng số người dùng | Quản lý quy mô hệ thống. | 2 | Medium |  | New
RQ87 | Quản trị viên, HR | Phân loại người dùng theo vai trò. | Dễ dàng áp dụng chính sách bảo mật. | 2 | Medium |  | New
RQ88 | Quản trị viên, Đào tạo | Xem danh sách lớp học theo từng khối | Dễ dàng quản lý phân bố. | 2 | Medium |  | New
RQ89 | Quản trị viên, Đào tạo | Chỉnh sửa thông tin môn học | Cập nhật chương trình đào tạo. | 1 | High |  | New
RQ90 | Quản trị viên, Đào tạo | Xóa môn học không còn sử dụng. | Tinh gọn danh mục đào tạo. | 3 | Low |  | New
RQ91 | Quản trị viên | Xem nhật ký hoạt động của hệ thống. | Giám sát vận hành toàn diện | 2 | Medium |  | New
RQ92 | Quản trị viên | Gửi thông báo bảo trì hệ thống | Người dùng chủ động sắp xếp thời gian. | 2 | Medium |  | New
RQ93 | Quản trị viên | Tìm kiếm lỗi hệ thống | Xử lý nhanh các trục trặc kỹ thuật. | 1 | High |  | New
RQ94 | Quản trị viên, HR | Thêm sinh viên mới vào cơ sở dữ liệu từ Excel | Lưu trữ thông tin học viên. | 3 | High | Kiểm tra trùng mã SV, trùng email | New
RQ95 | Quản trị viên, HR | Cập nhật thông tin giáo viên | Đảm bảo hồ sơ nhân sự chính xác. | 1 | High | Không cho sửa mã giáo viên. | New
RQ96 | Quản trị viên, Đào tạo | Xem danh sách toàn bộ môn học hiện có | Nắm bắt danh mục đào tạo của trường. | 3 | Low |  | New
RQ97 | Quản trị viên, Đào tạo | Phân loại dữ liệu theo năm học. | Dễ dàng tra cứu lịch sử trường học. | 2 | Medium |  | New
RQ98 | Quản trị viên | Thiết lập lịch sao lưu tự động hàng tuần. | Tự động hóa công tác bảo mật. | 1 | Medium |  | New
RQ99 | Quản trị viên, DVSV | Bật hoặc tắt trạng thái hoạt động của một câu lạc bộ | Kiểm soát các hoạt động ngoại khóa trong trường. | 1 | Medium |  | New
RQ100 | Quản trị viên | Đổi mật khẩu quản trị | Tăng cường bảo mật tối đa cho hệ thống. | 3 | High |  | New

## PPS
Sprint | User story | Loại tương tác | Quy tắc nghiệp vụ | Thực thể | Loại thao tác dữ liệu | Tổng UP (điểm chưa hiệu chỉnh) | C (Hệ số nhân) | AP (điểm đã hiệu chỉnh) | ED (khía cạnh môi trường) | PPS (=AP*ED)/36
Sprint 1
1 | Chỉnh sửa thông tin cá nhân | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 20 | 4.4
1 | Đổi mật khẩu | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 20 | 4.4
1 | Đổi mật khẩu tài khoản | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 20 | 4.4
1 | Tạo tài khoản sinh viên mới | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | 20 | 5
1 | Cập nhật thông tin giáo viên | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | 20 | 5
1 | Chỉnh sửa tài khoản người dùng | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | 20 | 5
1 | Tìm kiếm tài khoản theo username | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 20 | 2.2
1 | Khóa tài khoản vi phạm | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 9 | 20 | 5
1 | Mở khóa tài khoản người dùng | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 9 | 20 | 5
1 | Tìm kiếm sinh viên theo mã số | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 20 | 2.2
1 | Xem thời khóa biểu cá nhân | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 20 | 2.8
1 | Xem lịch giảng dạy của mình | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 20 | 2.8
1 | Xem điểm kiểm tra các môn học | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 20 | 2.8
1 | Nhập điểm cho sinh viên | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | 20 | 5
1 | Xem kết quả điểm danh bản thân | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 20 | 2.8
1 | Điểm danh sinh viên trong buổi học | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | 20 | 5
1 | Xem thống kê điểm danh lớp | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 20 | 2.8
1 | Xem thông tin lớp học và danh sách thành viên | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 20 | 2.8
1 | Xem danh sách giáo viên | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 20 | 2.2
1 | Xem danh sách sinh viên của lớp | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 20 | 2.8
1 | Tìm kiếm sinh viên theo tên | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 20 | 2.2
1 | Nộp bài tập trực tuyến | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | 20 | 5
1 | Tìm kiếm bài tập theo môn học | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 20 | 2.8
1 | Tạo bài tập giao cho sinh viên | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | 20 | 5
1 | Chỉnh sửa bài tập đã tạo | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | 20 | 5
1 | Xem bài nộp của sinh viên | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 20 | 2.8
1 | Tải tài liệu học tập về thiết bị | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 20 | 2.8
1 | Tải tài liệu lên hệ thống chia sẻ | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | 20 | 5
1 | Tìm kiếm tài liệu giảng dạy | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 20 | 2.8
1 | Xem lịch thi của các môn học | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 20 | 2.8
1 | Tìm kiếm môn học theo từ khóa | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 20 | 2.8
1 | Xem lịch thi và phân công coi thi | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 20 | 3.3
1 | Tìm kiếm thông báo quan trọng | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 20 | 2.8
1 | Tạo thông báo gửi đến sinh viên trong lớp | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | 20 | 5
1 | Tạo thông báo toàn trường | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | 20 | 5
1 | Xem học phí cần đóng | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 20 | 2.8
Tổng sprint 1 | [9 empty] | 132.3
Sprint 2
2 | Cập nhật ảnh đại diện | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 7 | 20 | 3.9
2 | Xóa tài khoản không dùng | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 20 | 3.9
2 | Xem lịch sử đăng nhập | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 20 | 2.8
2 | Phân loại người dùng theo vai trò | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 20 | 3.3
2 | Tìm kiếm giáo viên theo bộ môn | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 20 | 2.8
2 | Phân loại sinh viên theo khối lớp | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 20 | 3.3
2 | Xem lịch giảng dạy từng giáo viên | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 20 | 2.8
2 | Phân loại dữ liệu theo năm học | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 20 | 3.9
2 | Xem lịch sử chỉnh sửa điểm | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 20 | 2.8
2 | Xem bảng xếp hạng học tập lớp | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 20 | 3.3
2 | Xin nghỉ học trực tuyến | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | 20 | 5
2 | Thống kê sinh viên nghỉ học | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 20 | 3.3
2 | Gửi phản hồi cho giáo viên | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | 20 | 5
2 | Chỉnh sửa thông tin lớp học | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | 20 | 5
2 | Theo dõi tiến độ giảng dạy GV | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 20 | 3.9
2 | Xem lịch sử hoạt động GV | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 20 | 2.8
2 | Xem danh sách phụ huynh | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 20 | 2.2
2 | Xem danh sách lớp theo khối | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 20 | 2.8
2 | Xem nhận xét của GV trên bài tập | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 20 | 2.8
2 | Phân loại bài tập theo môn học | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 20 | 3.3
2 | Xóa bài tập cũ | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 20 | 4.4
2 | Nhận thông báo khi GV đăng tài liệu mới | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | 20 | 5
2 | Phân loại tài liệu theo môn học | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 20 | 3.3
2 | Chỉnh sửa thông tin môn học | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | 20 | 5
2 | Xem lịch hoạt động trường | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 20 | 2.8
2 | Xóa thông báo cũ | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 20 | 3.9
2 | Gửi thông báo bảo trì hệ thống | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 8 | 20 | 4.4
2 | Xem phản hồi/góp ý của sinh viên | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 20 | 3.3
2 | Xem doanh thu học phí | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 20 | 3.9
2 | Xem lịch sử thanh toán học phí | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 20 | 2.8
2 | Đăng ký câu lạc bộ ngoại khóa | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | 20 | 5
2 | Hủy đăng ký câu lạc bộ | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 20 | 3.9
2 | Bật/tắt trạng thái hoạt động CLB | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 9 | 20 | 5
2 | Xem kết quả thi toàn trường | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 8 | 20 | 4.4
2 | Báo cáo tổng kết học tập theo kỳ/năm | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 8 | 20 | 4.4
2 | Báo cáo kết quả học tập của lớp | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 20 | 3.9
2 | Phân loại sinh viên theo học lực | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 20 | 3.3
2 | Báo cáo sinh viên vi phạm nội quy | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 20 | 3.9
2 | Tìm kiếm lỗi hệ thống theo mức độ | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 20 | 3.9
2 | Xem nhật ký hoạt động hệ thống | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 20 | 2.8
Tổng sprint 2 | [9 empty] | 148.2
Sprint 3
3 | Xóa lớp học không còn hoạt động | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 20 | 2.8
3 | Phân loại lớp theo thành tích | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0
3 | Xem danh sách toàn bộ môn học | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0
3 | Xóa môn học không còn sử dụng | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 20 | 4.4
3 | Thống kê tỷ lệ đậu tốt nghiệp | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 8 | 20 | 4.4
3 | Gửi cảnh báo đến sinh viên học yếu | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 20 | 2.8
3 | Thống kê số lượng SV từng khối | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 20 | 4.4
3 | Báo cáo tổng số người dùng hệ thống | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 9 | 20 | 5
3 | Danh sách sinh viên được khen thưởng | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 9 | 20 | 5
3 | Báo cáo sử dụng cơ sở vật chất | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 20 | 3.3
3 | Phân loại GV theo thành tích giảng dạy | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 20 | 3.3
3 | Sao lưu dữ liệu hệ thống | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | 11 | 20 | 6.1
3 | Khôi phục dữ liệu hệ thống | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 12 | 20 | 6.7
3 | Phân quyền người dùng | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1 | 11 | 20 | 6.1
3 | Chỉnh sửa điểm khi nhập sai | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1 | 11 | 20 | 6.1
3 | Import sinh viên từ file Excel | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 10 | 20 | 5.6
3 | Đổi mật khẩu quản trị | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 10 | 20 | 5.6
3 | Chỉnh sửa thời khóa biểu toàn trường | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 12 | 20 | 6.7
3 | Thêm kế hoạch học tập học kỳ | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | 11 | 20 | 6.1
3 | Phê duyệt đơn xin nghỉ học | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1 | 11 | 20 | 6.1
3 | Quản lý danh sách câu hỏi kiểm tra | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1 | 11 | 20 | 6.1
3 | Tạo đề thi trực tuyến từ ngân hàng câu hỏi | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 10 | 20 | 5.6
3 | Nhận xét bài tập cho sinh viên | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 10 | 20 | 5.6
3 | Theo dõi lịch thanh toán học phí SV | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 10 | 20 | 5.6
Tổng sprint 2 | [9 empty] | 113.4

## ED
Khía cạnh | Yếu tố | Khoảng giá trị (0/2) | Tổng khía cạnh | Tổng ED
Tổ chức | Đã có những phòng ban khác nhau cùng làm việc thành công trong một dự án Scrum? | 1 | 5 | 20
| Có sự chống đối mạnh mẽ với Scrum trong tổ chức? | 2
| Có tồn tại sự hỗ trợ lớn về Scrum giữa những phòng ban khác nhau trong công ty? | 2
Hạ tầng | Kiểm thử tự động đã được áp dụng và trở thành một kỹ thuật phổ biến hay chưa? | 0 | 2
| Kiểm thử tích hợp liên tục đã được áp dụng và trở thành một kỹ thuật phổ biến hay chưa? | 1
| Môi trường xây dựng (build environment) hàng ngày đã được áp dụng và trở thành một kỹ thuật phổ biến hay chưa? | 1
Nhóm | Nhóm phát triển có nhiều kinh nghiệm với ngôn ngữ lập trình? | 1 | 3
| Các thành viên trong nhóm phát triển có nhiều kinh nghiệm với công nghệ được sử dụng? | 1
| Môi trường sản xuất với Scrum đã sẵn sàng chưa? | 1
Công nghệ | Scrum là hoàn toàn mới đối với nhóm? | 0 | 3
| Các thành viên trong nhóm đã từng làm việc thành công với nhau? | 1
| Các thành viên trong nhóm hiểu và tôn trọng lẫn nhau? | 2
Quy trình | Scrum có phải là khung làm việc được chấp thuận trong công ty hay không? | 2 | 6
| Trong công ty có sự hỗ trợ tốt cho Scrum hay không? | 2
| Trong công ty có sự phản đối đáng kể nào đối với Scrum hay không? | 2
Nghiệp vụ | Có một Product Owner nào hoàn toàn sẵn sàng và gắn bó lâu dài với nhóm hay không? | 1 | 1
| Có phải Product Owner đã quen thuộc với Scrum nhưng vẫn thiếu kinh nghiệm thực tế hay không? | 0
| Product Owner đã từng thành công với Scrum trước đây hay chưa? | 0

## RULE
Title: Brief description of the PBI. The title of a PBI should represent the intent of the PBI.
Iteration: Indicate the sprint in which a PBI is implemented. When you first enter a PBI into TFS, iteration defaults to the current project, meaning that it's not yet scheduled for a sprint. During the sprint planning meeting, when the team commits to implementing a PBI, you set this field to the iteration representing the sprint.
Assigned To: Indicates the owner of a PBI. The product owner who's assigned to the PBI is responsible for answering questions and providing details about the PBI. This person is also responsible for verifying that the PBI meets acceptance criteria before the team finishes the sprint. When a PBI is first created, the Assigned To field defaults to the user entering the PBI, so it's best to set it to the product owner at that point.
State: Use the State field to track the current state of a PBI.
New: The PBI is entered into TFS. It may be just the initial text of a user story, or it may be fully defined with test cases and acceptance criteria.
Approved: The PBI has been approved by the product owner and is a candidate to be assigned to a sprint at the sprint planning meeting.
Committed: The PBI has been assigned to a sprint, and the team has committed to completing it.
Removed: The PBI is no longer needed. This is useful when you're pruning the backlog to remove duplicates, to consolidate similar PBIs, or to simply remove the PBIs that are such low priority that they will never be built.
Done: The PBI is complete, and the product owner has tested and verified it.
Reason: Reason is a read - only field that is predefined based on the state and transition of the PBI.
New
New Backlog Item : The PBI was just entered but not yet prioritized or estimated.
Reconsidering Backlog Item : The item had been removed but was reconsidered and is now back in the backlog.
Approved
Approved by the Product Owner : The PBI was approved by the product owner and is now ready to be included in a sprint.
Work Stopped : The PBI had been committed to a sprint, but the team decided to stop work on it and put it back in the backlog for future sprint.
Committed : Commitment Made by the Team : The team has committed to implement the PBI in a sprint.
Additional Work Found: The PBI was previously considered done, but more work was found, so it's back in the backlog.
Removed: The PBI was removed from the backlog.
Done: The work on the PBI is finished.
Backlog Priority: Used to determine the position of the PBI on the product backlog. New PBIs default to a backlog priority of 1,000. This field represents an item's location in the backlog, not its business value. It indicates when the PBI should be scheduled, relative to other items on the list.
Effort: Used to track the estimated effort required to implement a PBI, relative to other PBIs in the release. Relative is the operative word here, as the effort is not in terms of hours or days. Rather, it's a just a number used to compare the relative effort required for PBIs.
Business Value: Used to track the amount of business value delivered by a PBI. You should choose a number between 1 and 100 to represent the amount of business value that implementing the PBI will deliver to your customers. Higher numbers imply greater business value. A PBI with a low business value and a high effort estimate probably won't get scheduled into a sprint and will remain on the product backlog.
Description: Used to provide a detailed description of a PBI. This is where the product owner describes what the feature does and who needs it. If you're defining PBIs via user stories, then this is the written record of the feature.
Acceptance Criteria: Used to provide a bulleted list of criteria a PBI must meet before it will be accepted as done. The product owner defines the acceptance criteria either when initially creating the PBI or when the PBI is added to a sprint. It's critical to have sufficient information in this field for a PBI because these are the criteria against which the team will build the feature during the sprint.
Conclusion
In this article, we have seen that the product backlog is the list of requirements for the system. It is the central focus of a Scrum team, representing the features that the team will build into the product. The product owner defines and prioritizes the PBIs. Each PBI stores the details of one product feature. It describes its business benefit, test cases, and acceptance criteria.